## Sheet1
时间 | 问题反馈 | 优先级 | 解决人
12.5 | 核心玩法：多余同种水晶消除可以升级低消耗水晶（播放加成效果动画），单个水晶消除到彩虹水晶里
成长：英雄初始自带专属主动技能，被动技能后期培养获得，被动技能为固定技能
蔡成田统计上线前的游戏功能系统具体架构
方震统计人员和场地成本
2天后开会核算团队费用
技能、人物ID配表保持统一
人物尺寸放到游戏中去实际测量
规范命名
12.12 | 讨论命名规则、配置表资源名称、角色缩放比例、人物技能的接点、项目进度的规划、人员招聘的合理时间
12.13 | 以后人物的设计要根据技能点的接点，拟定一个设计规范，在一个标准范围内进行设计，以符合将来比较统一的表现效果
12.27 | 水晶提示动画 4种颜色 | 1
| 全屏技能 1张单图+1套爆炸效果 | 1
| 连线问题，把较短的前几贞去掉，留下长度相同的几贞循环播放 | 1 | 小强
| 检查3001子弹坐标点的问题 | 2 | 小强
| 全屏技能做震动效果 | 2 | 小强
| 出兵顺序 | 2 | 成田
| 背景做三层，单独给图片，做动态效果 | 2
| 受伤动作只触发一次 | 2 | 小强
| 主基地显示血量，可被攻击和摧毁 | 2 | 小强
| 子弹飞行速度加快 | 2 | 成田
| 2003 回旋镖打出去要回来 | 2 | 小强
| 回旋镖给一套子弹转动的序列帧 | 2
| 人物数值优化 | 2 | 成田
| 水晶计时数字美化 | 3
| 1001释放技能后，有的人物技能显示的位置不对，会把人挡住 | 3 | 小强
| 荷叶怪技能释放加几秒 | 3 | 成田
| 消除水晶的高度不要超过小兵 | 3 | 小强
| 点了任何一个水晶变彩色 BUG | 3 | 小强
| 水晶向下划会卡住不上来 | 3 | 小强
| 2001 技能，落雷效果，程序把序列帧尺寸放大一些 | 3
| 加把锁 | 4 | 小强
| 水晶底半透明 | 4 | 小强
| 1002 无敌技能给序列帧 | 4
| 加人物阴影 | 4
| 加暴击效果，最后弄 | 4 | 小强
| 出水晶有限制，每几秒一个，暂时不做，正式版做修改 | 5
| 1003技能改成中毒效果，被命中的人会变成紫色，配置中毒的相关参数 | 5